KMG ENGINEERING INTELLIGENCE • SISTEMA PROFISSIONAL

# CASO 05 — ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOCUMENTAL

Contrato, alterações, comunicações, versões, alegações e quesitos em uma controvérsia técnica fictícia

CASO INTEGRALMENTE FICTÍCIO • NÃO EMITE PARECER SOBRE MÉRITO, DANO OU RESPONSABILIDADE

Este caso demonstra como organizar uma base documental volumosa antes da análise técnica de uma disputa contratual. A finalidade é criar rastreabilidade entre obrigação, alteração, entrega, comunicação, alegação, quesito e evidência. O material não substitui orientação jurídica, parecer técnico do caso concreto ou decisão judicial.

# 1. Identificação do cenário

| CAMPO | DEFINIÇÃO FICTÍCIA |
| --- | --- |
| Contratante | Indústria Horizonte Sul S.A. |
| Fornecedora | Sistemas de Movimentação Delta Ltda. |
| Objeto | Projeto, fabricação, instalação e comissionamento de linha automatizada de movimentação. |
| Prazo original | 10 meses. |
| Período documental | Janeiro de 2024 a junho de 2025. |
| Controvérsia | Atraso, alterações de escopo, desempenho, aceite parcial e custos adicionais. |
| Pergunta documental | A base permite identificar obrigações, mudanças, entregas, comunicações, versões e pontos controvertidos sem confundir fato com alegação? |

# 2. Narrativa resumida

O contrato previa entrega da linha em outubro de 2024. Durante a execução, foram emitidas solicitações de mudança relativas a layout, velocidade, sensores e integração com o sistema da contratante. Parte das alterações foi formalizada por aditivo; outra parte aparece apenas em atas e e-mails.

O comissionamento ocorreu em etapas. A contratante registrou desempenho abaixo do esperado em determinados produtos. A fornecedora atribuiu parte das limitações às mudanças de escopo e às condições de alimentação do processo. Existem relatórios, testes, mensagens e planilhas com versões conflitantes.

# 3. Blocos documentais

| BLOCO | CONTEÚDO | RISCO DE ORGANIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Contratual | Contrato, anexos, proposta, escopo, cronograma e aceite. | Usar versão superada como obrigação vigente. |
| Alterações | Aditivos, pedidos de mudança, atas, e-mails e aprovações. | Tratar comunicação informal como alteração formal sem ressalva. |
| Técnico | Desenhos, memoriais, listas, relatórios, testes e registros de campo. | Misturar revisão preliminar com versão liberada. |
| Execução | Cronogramas, diários, medições, entregas e pendências. | Perder a relação entre data, responsável e impacto. |
| Comunicação | E-mails, notificações, atas e respostas. | Recortar mensagens sem contexto ou anexos. |
| Pericial | Alegações, pontos controvertidos, quesitos e evidências. | Redigir conclusão antes de consolidar a base. |

# 4. Cronologia fictícia

| DATA | EVENTO | IMPACTO DOCUMENTAL |
| --- | --- | --- |
| 15/01/2024 | Contrato assinado. | Escopo e prazo original. |
| 01/03/2024 | Layout preliminar aprovado. | Base da engenharia inicial. |
| 18/04/2024 | Solicitação de mudança MC-01. | Reposicionamento da linha. |
| 10/05/2024 | Ata menciona aumento de velocidade. | Sem aditivo contemporâneo. |
| 25/06/2024 | Aditivo 01 formaliza parte das mudanças. | Novo prazo parcial. |
| 12/08/2024 | Desenho REV05 enviado para comentários. | Não é versão liberada. |
| 03/09/2024 | Desenho REV06 liberado para fabricação. | Versão técnica vigente no período. |
| 20/10/2024 | Prazo original expirado. | Entrega incompleta. |
| 15/12/2024 | Instalação mecânica concluída. | Comissionamento pendente. |
| 20/01/2025 | Teste de capacidade T-01. | Resultado contestado pelas partes. |
| 14/02/2025 | Relatório T-02 com novo produto. | Condições diferentes do T-01. |
| 30/03/2025 | Aceite parcial assinado com ressalvas. | Pendências listadas. |
| 10/05/2025 | Notificação de desempenho. | Início formal da controvérsia. |
| 25/06/2025 | Abertura da assistência técnica. | Inventário, matrizes e quesitos. |

# 5. Inventário documental fictício

| ID | DOCUMENTO | STATUS | RELEVÂNCIA | CONFIABILIDADE | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-001 | Contrato principal | Recebido | Essencial | Alta | Versão assinada. |
| DOC-002 | Anexos técnicos do contrato | Recebido | Essencial | Alta | Confirmar integralidade. |
| DOC-003 | Proposta comercial/técnica | Recebido | Essencial | Média | Há versão anterior anexada em e-mail. |
| DOC-004 | Cronograma original | Recebido | Essencial | Alta | Base contratual. |
| DOC-005 | Aditivo 01 | Recebido | Essencial | Alta | Formaliza parte das alterações. |
| DOC-006 | Solicitação de mudança MC-01 | Recebido | Essencial | Alta | Escopo e impacto parcialmente descritos. |
| DOC-007 | Ata de 10/05/2024 | Recebido | Complementar | Média | Menciona velocidade sem aprovação formal clara. |
| DOC-008 | Desenhos REV05 e REV06 | Recebido | Essencial | Alta | REV05 preliminar; REV06 liberada. |
| DOC-009 | Lista de interfaces | Parcial | Essencial | Média | Falta versão aprovada pela contratante. |
| DOC-010 | Diários de obra | Parcial | Complementar | Média | Três semanas ausentes. |
| DOC-011 | Relatório de teste T-01 | Recebido | Essencial | Média | Condições de alimentação discutidas. |
| DOC-012 | Relatório de teste T-02 | Recebido | Essencial | Média | Produto e parâmetros diferentes. |
| DOC-013 | Ata de aceite parcial | Recebido | Essencial | Alta | Ressalvas expressas. |
| DOC-014 | Notificação de desempenho | Recebido | Essencial | Alta | Alegações da contratante. |
| DOC-015 | Resposta da fornecedora | Recebido | Essencial | Alta | Contrapontos e anexos. |
| DOC-016 | E-mails sobre integração | Recebido | Complementar | Média | Anexos incompletos em duas mensagens. |
| DOC-017 | Planilha de pendências | Parcial | Essencial | Média | Duas versões com status divergente. |
| DOC-018 | Medições e faturas | Recebido | Contextual | Alta | Não definem mérito técnico. |
| DOC-019 | Quesitos preliminares | Recebido | Essencial | Média | Ainda não vinculados às fontes. |
| DOC-020 | Registro de controle de versões | Pendente | Essencial | Baixa | Precisa ser reconstruído. |

# 6. Estrutura de pastas

| PASTA | FINALIDADE |
| --- | --- |
| 00_ADMIN | Escopo, partes, acessos, versão e histórico. |
| 01_CONTRATO_E_ANEXOS | Contrato, proposta, escopo, cronogramas e critérios. |
| 02_ALTERACOES | Aditivos, mudanças, atas, aprovações e impactos. |
| 03_ENGENHARIA | Desenhos, memoriais, listas e revisões. |
| 04_EXECUCAO_E_ENTREGAS | Diários, medições, instalação, testes e aceite. |
| 05_COMUNICACOES | E-mails, notificações, respostas e anexos. |
| 06_ALEGACOES_E_CONTRAPONTOS | Posições das partes sem confundir com fatos. |
| 07_QUESITOS_E_EVIDENCIAS | Quesitos, fontes, respostas preliminares e lacunas. |
| 08_PENDENCIAS | Solicitações, responsáveis, prazos e respostas. |
| 09_GATE_E_SAIDAS | Prontidão, ressalvas, índices e versões emitidas. |

# 7. Matriz alegação × evidência × contraponto

| ID | ALEGAÇÃO | ORIGEM | EVIDÊNCIA | CONTRAPONTO | CONFIABILIDADE | LACUNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | O prazo foi descumprido integralmente. | Contratante | DOC-001, DOC-004, DOC-005 | Houve mudanças e aditivo parcial. | Alta | Apurar impacto de mudanças não formalizadas. |
| A-02 | A linha não atingiu a capacidade contratada. | Contratante | DOC-002, DOC-011, DOC-012 | Testes usaram condições diferentes. | Média | Padronizar condições e critérios. |
| A-03 | Mudanças de layout causaram atraso. | Fornecedora | DOC-006, DOC-007, DOC-005 | Parte das mudanças foi absorvida no planejamento. | Média | Relacionar mudança, aprovação e impacto. |
| A-04 | A integração da contratante estava incompleta. | Fornecedora | DOC-009, DOC-016 | Lista de interfaces não está integralmente aprovada. | Média | Obter versão aprovada e responsabilidades. |
| A-05 | O aceite parcial reconheceu atendimento substancial. | Fornecedora | DOC-013 | O aceite contém ressalvas relevantes. | Alta | Interpretar tecnicamente cada ressalva. |
| A-06 | As pendências foram encerradas. | Fornecedora | DOC-017 | Existem versões divergentes. | Baixa | Reconstruir controle de versões. |

# 8. Matriz quesito × evidência

| QUESITO | TEMA | FONTES | STATUS | AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Qual era o escopo técnico vigente após as alterações? | DOC-001/002/005/006/008 | Parcial | Consolidar escopo por período. |
| Q-02 | Quais mudanças foram formalmente aprovadas? | DOC-005/006/007/016 | Parcial | Distinguir aprovação formal de discussão. |
| Q-03 | Quais condições foram usadas nos testes de capacidade? | DOC-011/012 | Parcial | Comparar produto, alimentação e parâmetros. |
| Q-04 | As ressalvas do aceite foram tratadas? | DOC-013/017 | Parcial | Reconstruir status e evidências de encerramento. |
| Q-05 | Quais eventos impactaram o cronograma? | DOC-004/005/006/010/016 | Parcial | Relacionar evento, data, responsável e impacto. |
| Q-06 | Quais documentos sustentam cada alegação? | Matriz A-01 a A-06 | Em desenvolvimento | Completar fontes e contrapontos. |

# 9. Pendências prioritárias

| ID | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Obter lista de interfaces aprovada. | Contratante/Fornecedora | 5 dias | Alto |
| P-02 | Recompor diários das três semanas ausentes. | Gestão do projeto | 7 dias | Médio |
| P-03 | Recuperar anexos dos e-mails incompletos. | TI/Partes | 5 dias | Alto |
| P-04 | Reconstruir controle de versões da planilha de pendências. | Assistência técnica | 5 dias | Alto |
| P-05 | Consolidar escopo vigente por período. | Engenharia/Contratos | 7 dias | Alto |
| P-06 | Normalizar critérios dos testes T-01 e T-02. | Engenharia de processo | 7 dias | Alto |
| P-07 | Vincular quesitos às fontes e limitações. | Assistência técnica | 5 dias | Alto |

# 10. Gate pré-análise

| CRITÉRIO | STATUS | JUSTIFICATIVA |
| --- | --- | --- |
| Contrato, partes e período definidos | Atendido | Base principal identificada. |
| Escopo vigente reconstruído | Parcial | Alterações informais ainda não consolidadas. |
| Versões técnicas controladas | Parcial | Há preliminares e liberadas; controle mestre pendente. |
| Cronologia de mudanças e entregas | Parcial | Diários e anexos incompletos. |
| Testes comparáveis | Não atendido | Condições e produtos diferentes. |
| Alegações separadas de fatos | Atendido | Matriz registra origem e contraponto. |
| Quesitos vinculados às fontes | Parcial | Vínculos ainda incompletos. |
| Base suficiente para parecer de mérito | Não atendido | Pendências críticas impedem conclusão. |

DECISÃO DEMONSTRATIVA: AVANÇAR COM RESSALVAS APENAS PARA COMPLEMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS QUESITOS. A base não sustenta conclusão sobre inadimplemento, responsabilidade, dano, valor ou mérito jurídico.

# 11. Privacidade, sigilo e governança

Coletar e tratar apenas os dados necessários para a finalidade técnica.

Restringir documentos pessoais, comerciais ou estratégicos às pessoas autorizadas.

Preservar arquivos originais e registrar cópias de trabalho.

Registrar origem, data, versão, parte apresentante e restrição de acesso.

Não distribuir comunicações ou anexos fora do escopo autorizado.

# 12. Referências de apoio

| REFERÊNCIA | USO |
| --- | --- |
| Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015 | Contexto de prova pericial, assistentes técnicos, quesitos e manifestações; aplicação depende do processo concreto. |
| Código Civil - Lei nº 10.406/2002 | Contexto contratual geral; interpretação jurídica não integra o caso fictício. |
| Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018 | Finalidade, necessidade, transparência, segurança e controle de acesso a dados pessoais. |

ANEXO - CONTROLES DE RASTREABILIDADE E VALIDAÇÃO

Este bloco padroniza rastreabilidade, validação normativa, proteção de dados e bloqueio de mérito. Não converte o caso fictício em laudo, parecer ou conclusão aplicável a caso real.

A. STATUS DO CASO

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Tipo | Organização documental de disputa técnica/contratual fictícia |
| Papel processual | Assistência técnica documental; não é parecer jurídico, decisão ou perícia |
| Fase | Caso fictício preenchido - demonstração metodológica |
| Etapa atual | Contrato, alterações, versões, alegações e quesitos organizados; interfaces e testes pendentes |
| Documentos considerados | contrato, aditivos, desenhos, e-mails, atas, testes, aceite e planilhas fictícias |
| Pendências | interfaces aprovadas, diários, anexos, controle de versões, condições comparáveis de teste |
| Normas/temas correlatos | requisitos contratuais; boas práticas de engenharia; LGPD; NRs somente se aplicáveis ao objeto |
| Evidências/EVID | EVID-AST-001, EVID-AST-002, EVID-AST-003, EVID-AST-004 |
| Próximo documento | Matriz obrigação-alteração-entrega-evidência e respostas preliminares a quesitos |
| Evolução estimada | 80% metodológico; mérito técnico-jurídico bloqueado |
| Fontes de referência | Normas vigentes e fontes técnicas aplicáveis |
| Data da revisão documental | 05/08/2026 |

B. CONTROLE EVID

| Código | Descrição | Situação | Confiabilidade | Uso técnico | Próxima ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVID-AST-001 | Contrato e anexos técnicos | Recebido | Alta | obrigações originais | preservar versão assinada |
| EVID-AST-002 | Aditivos e solicitações de mudança | Parcial | Média/Alta | alterações de escopo | consolidar vigência |
| EVID-AST-003 | Relatórios e testes | Parcial | Média | desempenho e critérios | padronizar condições |
| EVID-AST-004 | Aceite com ressalvas | Recebido | Alta | marco contratual | interpretar sem extrapolar |

C. MATRIZ FATO -> EVIDÊNCIA -> ANÁLISE TÉCNICA -> CONCLUSÃO LIMITADA

| Fato fictício | Evidência associada | Análise técnica possível | Conclusão limitada |
| --- | --- | --- | --- |
| Houve alterações de layout e velocidade. | Aditivos, atas e e-mails. | Parte das alterações é formal; parte exige validação de vigência. | Não atribuir atraso ou responsabilidade sem nexo documentado. |
| Testes apresentam resultados divergentes. | Relatórios e planilhas de teste. | As condições não são plenamente comparáveis. | Não concluir desempenho contratual ou dano. |

D. VALIDAÇÃO NORMATIVA DIRIGIDA

| NR/Tema | Status do controle | Impacto no caso | Ação antes do uso real |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato e anexos | Controle documental obrigatório | define escopo e critérios | identificar versão vigente |
| LGPD | Aplicável ao tratamento de dados | documentos pessoais/comerciais | minimizar e restringir acesso |
| NRs correlatas | Somente conforme objeto técnico | segurança e operação quando aplicável | conferir no MTE antes de uso |
| Normas técnicas | Definir por equipamento/processo | critérios de desempenho | selecionar edição vigente |

Ressalva normativa: verificação interna realizada com base na Fontes de referência e no controle normativo indicado. Antes de protocolo, treinamento, consultoria, conclusão definitiva ou aplicação em caso real, confirmar o texto vigente no portal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego e nas demais fontes técnicas aplicáveis.

E. LGPD, SIGILO E BLOQUEIO DE MÉRITO

Tratar apenas dados necessários à finalidade técnica; anonimizar exemplos e restringir dados pessoais, de saúde, comerciais ou estratégicos.

Preservar originais, registrar cópias de trabalho, versão, origem, data, responsável e restrição de acesso.

Não preencher lacunas por suposição, estimativa ou cálculo não verificado.

Não concluir inadimplemento, responsabilidade, dano, valor, mérito jurídico ou resposta definitiva a quesitos sem consolidação documental, análise técnica e orientação jurídica quando necessária.

O gate deve ser classificado como APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS, REVISAR ou REPROVADO e precisa de validação formal do responsável técnico.

As ilustrações são didáticas, sem escala e devem ser confrontadas com as evidências do caso real.